## Sheet1
负责人 | 项目名称 | 客户名称 | 付款比例 | 在供/完工 | 完工时间 | 合同条款 | 累计产值 | 累计结算 | 累计收款 | 合同欠款 | 总欠款 | 收款计划 | 已到账 | 已落实 | 有把握 | 可争取 | 合计 | 缺口 | 产值收款率 | 结算收款率 | 项目编号 | 客户代码 | 报表年月 | 产品名称 | 合同销售单价 | 当前垫资额 | 垫资比例
王磊 | 滨江安置房二期 | 示例建工第一分公司 | 80% | 在供 | 2024-12-31 | 按月结算，次月25日前支付当月结算额的80%，主体封顶后付至90%，竣工结算后付至97%，余3%质保金满一年付清 | 12772695 | 10588305 | 9781000 | 807305 | 2991695 |  | 9781000 | 323000 | 202000 | 待定 | 10427000 | 161305 | 76.58% | 92.38% | PRJ2024011 | CUST0103 | 2024-07 | C30 | 390 | 2991695 | 23.42%
李娜 | 高新区产业园三号厂房 | 示例城建集团有限公司 | 80% | 在供 | 2025-03-31 | 按月结算，次月底前支付当月结算额的80%，竣工验收后付至95%，余5%质保金两年内付清 | 8281845 | 6297547.5 | 5525000 | 772547.5 | 2756845 |  | 5525000 | 309000 | 193000 | 116000 | 6143000 | 154547.5 | 66.71% | 87.73% | PRJ2024017 | CUST0211 | 2024-07 | C35 | 405 | 2756845 | 33.29%
王磊 | 市政道路改造一标段 | 示例市政工程有限公司 | 70% | 在供 | 2024-10-31 | 按月结算，结算后60日内支付70%，工程决算审计完成后付至95% | 6364000 | 5482930 | 3137000 | 2345930 | 3227000 |  | 3137000 | 938000 | 586000 | 352000 | 5013000 | 469930 | 49.29% | 57.21% | PRJ2024023 | CUST0156 | 2024-07 | C40 | 430 | 3227000 | 50.71%