## Sheet1
负责人 | 项目名称 | 客户名称 | 付款比例 | 在供/完工 | 完工时间 | 合同条款 | 累计产值 | 累计结算 | 累计收款 | 合同欠款 | 总欠款 | 收款计划 | 已到账 | 已落实 | 有把握 | 可争取 | 合计 | 缺口 | 产值收款率 | 结算收款率 | 项目编号 | 客户代码 | 报表年月 | 产品名称 | 合同销售单价 | 当前垫资额 | 垫资比例
王磊 | 滨江安置房二期 | 示例建工第一分公司 | 80% | 在供 | 2024-12-31 | 按月结算，次月25日前支付当月结算额的80%，主体封顶后付至90%，竣工结算后付至97%，余3%质保金满一年付清 | 10588305 | 8384805 | 8018000 | 366805 | 2570305 |  | 8018000 | 147000 | 92000 | 55000 | 8312000 | 72805 | 75.73% | 95.63% | PRJ2024011 | CUST0103 | 2024-06 | C30 | 390 | 2570305 | 24.27%
李娜 | 高新区产业园三号厂房 | 示例城建集团有限公司 | 80% | 在供 | 2025-03-31 | 按月结算，次月底前支付当月结算额的80%，竣工验收后付至95%，余5%质保金两年内付清 | 6297547.5 | 4515750 | 4242000 | 273750 | 2055547.5 |  | 4242000 | 110000 | 68000 | 41000 | 4461000 | 54750 | 67.36% | 93.94% | PRJ2024017 | CUST0211 | 2024-06 | C35 | 405 | 2055547.5 | 32.64%
王磊 | 市政道路改造一标段 | 示例市政工程有限公司 | 70% | 在供 | 2024-10-31 | 按月结算，结算后60日内支付70%，工程决算审计完成后付至95% | 5482930 | 4558215 | 2693000 | 1865215 | 2789930 |  | 2693000 | 746000 | 466000 | 280000 | 4185000 | 373215 | 49.12% | 59.08% | PRJ2024023 | CUST0156 | 2024-06 | C40 | 430 | 2789930 | 50.88%