## Sheet1
负责人 | 项目名称 | 客户名称 | 付款比例 | 在供/完工 | 完工时间 | 合同条款 | 累计产值 | 累计结算 | 累计收款 | 合同欠款 | 总欠款 | 收款计划 | 已到账 | 已落实 | 有把握 | 可争取 | 合计 | 缺口 | 产值收款率 | 结算收款率 | 项目编号 | 客户代码 | 报表年月 | 产品名称 | 合同销售单价 | 当前垫资额 | 垫资比例
王磊 | 滨江安置房二期 | 示例建工第一分公司 | 80% | 在供 | 2024-12-31 | 按月结算，次月25日前支付当月结算额的80%，主体封顶后付至90%，竣工结算后付至97%，余3%质保金满一年付清 | 14995695 | 12772695 | 11529000 | 1243695 | 3466695 |  | 11529000 | 497000 | 311000 | 187000 | 12524000 | 248695 | 76.88% | 90.26% | PRJ2024011 | CUST0103 | 2024-08 | C30 | 390 | 3466695 | 23.12%
李娜 | 高新区产业园三号厂房 | 示例城建集团有限公司 | 80% | 在供 | 2025-03-31 | 按月结算，次月底前支付当月结算额的80%，竣工验收后付至95%，余5%质保金两年内付清 | 10387642.5 | 8281845 | 6954000 | 1327845 | 3433642.5 |  | 6954000 | 531000 | 332000 | 199000 | 8016000 | 265845 | 66.94% | 83.97% | PRJ2024017 | CUST0211 | 2024-08 | C35 | 405 | 3433642.5 | 33.06%
王磊 | 市政道路改造一标段 | 示例市政工程有限公司 | 70% | 在供 | 2024-10-31 | 按月结算，结算后60日内支付70%，工程决算审计完成后付至95% | 7202500 | 6364000 | 3560000 | 2804000 | 3642500 |  | 3560000 | 1122000 | 701000 | 421000 | 5804000 | 560000 | 49.43% | 55.94% | PRJ2024023 | CUST0156 | 2024-08 | C40 | 430 | 3642500 | 50.57%
赵敏 | 第二实验学校扩建 | 示例教育建设有限公司 | 80% | 收尾 | 2024-08-15 | 按月结算，次月支付当月结算额的80%，竣工后三个月内付至97% | 10260057.5 | 10029057.5 | 9061000 | 968057.5 | 1199057.5 |  | 9061000 | 387000 | 242000 | 145000 | 9835000 | 194057.5 | 88.31% | 90.35% | PRJ2023098 | CUST0089 | 2024-08 | C30 | 385 | 1199057.5 | 11.69%