## Sheet1
负责人 | 项目名称 | 客户名称 | 付款比例 | 在供/完工 | 完工时间 | 合同条款 | 累计产值 | 累计结算 | 累计收款 | 合同欠款 | 总欠款 | 收款计划 | 已到账 | 已落实 | 有把握 | 可争取 | 合计 | 缺口 | 产值收款率 | 结算收款率 | 项目编号 | 客户代码 | 报表年月 | 产品名称 | 合同销售单价 | 当前垫资额 | 垫资比例
王磊 | 滨江安置房二期 | 示例建工第一分公司 | 80% | 在供 | 2024-12-31 | 按月结算，次月25日前支付当月结算额的80%，主体封顶后付至90%，竣工结算后付至97%，余3%质保金满一年付清 | 8384805 | 6240000 | 6302000 | -62000 | 2082805 |  | 6302000 | -25000 | -16000 | -9000 | 6252000 | -12000 | 75.16% | 101% | PRJ2024011 | CUST0103 | 2024-05 | C30 | 390 | 2082805 | 24.84%
李娜 | 高新区产业园三号厂房 | 示例城建集团有限公司 | 80% | 在供 | 2025-03-31 | 按月结算，次月底前支付当月结算额的80%，竣工验收后付至95%，余5%质保金两年内付清 | 4515750 | 2916000 | 3090000 | -174000 | 1425750 |  | 3090000 | -70000 | -44000 | -26000 | 2950000 | -34000 | 68.43% | 106% | PRJ2024017 | CUST0211 | 2024-05 | C35 | 405 | 1425750 | 31.57%
王磊 | 市政道路改造一标段 | 示例市政工程有限公司 | 70% | 在供 | 2024-10-31 | 按月结算，结算后60日内支付70%，工程决算审计完成后付至95% | 4558215 | 3612000 | 2239000 | 1373000 | 2319215 |  | 2239000 | 549000 | 343000 | 206000 | 3337000 | 275000 | 49.12% | 61.99% | PRJ2024023 | CUST0156 | 2024-05 | C40 | 430 | 2319215 | 50.88%
赵敏 | 第二实验学校扩建 | 示例教育建设有限公司 | 80% | 在供 | 2024-08-15 | 按月结算，次月支付当月结算额的80%，竣工后三个月内付至97% | 8642865 | 7700000 | 7571000 | 129000 | 1071865 |  | 7571000 | 52000 | 32000 | 19000 | 7674000 | 26000 | 87.6% | 98.32% | PRJ2023098 | CUST0089 | 2024-05 | C30 | 385 | 1071865 | 12.4%