## Sheet1
负责人 | 项目名称 | 客户名称 | 付款比例 | 在供/完工 | 完工时间 | 合同条款 | 累计产值 | 累计结算 | 累计收款 | 合同欠款 | 总欠款 | 收款计划 | 已到账 | 已落实 | 有把握 | 可争取 | 合计 | 缺口 | 产值收款率 | 结算收款率 | 项目编号 | 客户代码 | 报表年月 | 产品名称 | 合同销售单价 | 当前垫资额 | 垫资比例
王磊 | 滨江安置房二期 | 示例建工第一分公司 | 80% | 在供 | 2024-12-31 | 按月结算，次月25日前支付当月结算额的80%，主体封顶后付至90%，竣工结算后付至97%，余3%质保金满一年付清 | 13744224 | 11234976 | 10540000 | 694976 | 3204224 |  | 10540000 | 417000 | 208000 | 104000 | 11269000 | -34024 | 76.69% | 93.81% | PRJ2024011 | CUST0103 | 2024-07 | C30 | 448 | 3204224 | 23.31%
李娜 | 高新区产业园三号厂房 | 示例城建集团有限公司 | 80% | 在供 | 2025-03-31 | 按月结算，次月底前支付当月结算额的80%，竣工验收后付至95%，余5%质保金两年内付清 | 9090034 | 6806867 | 6049000 | 757867 | 3041034 |  | 6049000 | 455000 | 227000 | 114000 | 6845000 | -38133 | 66.55% | 88.87% | PRJ2024017 | CUST0211 | 2024-07 | C35 | 466 | 3041034 | 33.45%
王磊 | 市政道路改造一标段 | 示例市政工程有限公司 | 70% | 在供 | 2024-10-31 | 按月结算，结算后60日内支付70%，工程决算审计完成后付至95% | 6773600 | 5761394 | 3336000 | 2425394 | 3437600 |  | 3336000 | 1455000 | 728000 | 364000 | 5883000 | -121606 | 49.25% | 57.9% | PRJ2024023 | CUST0156 | 2024-07 | C40 | 494 | 3437600 | 50.75%
赵敏 | 第二实验学校扩建 | 示例教育建设有限公司 | 80% | 收尾 | 2024-08-15 | 按月结算，次月支付当月结算额的80%，竣工后三个月内付至97% | 10379928.5 | 9781657 | 8999000 | 782657 | 1380928.5 |  | 8999000 | 470000 | 235000 | 117000 | 9821000 | -39343 | 86.7% | 92% | PRJ2023098 | CUST0089 | 2024-07 | C30 | 443 | 1380928.5 | 13.3%